## Feuil1
 | time axis 2023-01-10 to 2023-04-13
| tache | durée | précesseur
1 | a | 2 | bar: 2023-01-10 to 2023-01-12
2 | b | 5 | a | bar: 2023-01-13 to 2023-01-19
3 | c | 8 | b | bar: 2023-01-20 to 2023-01-31
4 | d | 6 | b,c | bar: 2023-02-01 to 2023-02-08
5 | e | 5 | d | bar: 2023-02-09 to 2023-02-15
6 | f | 2 | a | bar: 2023-01-13 to 2023-01-16
7 | g | 4 | f | bar: 2023-01-17 to 2023-01-20
8 | h | 5 | g | bar: 2023-01-21 to 2023-01-27
9 | i | 12 | h,e | bar: 2023-02-16 to 2023-03-03
10 | j | 5 | i | bar: 2023-03-06 to 2023-03-10
1 - Quand se termine le projet (Tracez le diagramme du réseau PERT)
2- le chemin critique
3 - les dates plus tot et plus tard de chaque tache
4 - le diagramme de gantt
5 - Si la date de début du projet est 10/01/2023 et qu'on ne travail pas les samedis et les dimanches le projet se termine quand?
6-intégrez les jours fériers du Maroc et recalculer la date de fin du projet
7-Faites le meme travail sur msProject

## Feuil3
 | time axis 2023-01-10 to 2023-08-15
| tache | durée | précesseur
1 | a | 2 | bar: 2023-01-10 to 2023-01-12
2 | b | 5 | a | bar: 2023-01-13 to 2023-01-19
3 | c | 8 | b | bar: 2023-01-20 to 2023-01-31
4 | d | 6 | b,c | bar: 2023-02-01 to 2023-02-08
5 | e | 5 | d | bar: 2023-02-09 to 2023-02-15
6 | f | 2 | a | bar: 2023-01-13 to 2023-01-16
7 | g | 4 | f | bar: 2023-01-17 to 2023-01-20
8 | h | 5 | g | bar: 2023-01-23 to 2023-01-27
9 | i | 12 | h,e | bar: 2023-02-16 to 2023-03-03
10 | j | 5 | i | bar: 2023-03-06 to 2023-03-10
1 - Trace Manuellement le diagramme PERT et calculez le nombre de jours du projet entier
2- tracez le chemin critique
3 - afficher les dates plus tot et plus tard de chaque tache
4 - tracez manuellement le diagramme de gantt
5 - Si la date de début du projet est 10/01/2023 et qu'on ne travail pas les samedis et les dimanches le projet se termine quand?
6-intégrez les jours fériers du Maroc et recalculer la date de fin du projet
7-Faites le meme travail sur msProject

## Feuil2
Calendrier des fêtes religieuses :
Aïd Al Fitr | Vendredi 21 et Samedi 22 avril 2023
Aid al Adha | Mardi 27 et Mercredi 28 juin 2023
1er Moharram | Jeudi 20 juillet 2023
Aid al Mawlid Annabawi (*) | Jeudi 28 septembre 2023 (*)
Calendrier civil des jours fériés :
Nouvel an | Dimanche 1er janvier 2023
Manifeste de l’Indépendance | Mercredi 11 Janvier 2023
Fête du travail | Lundi 1er mai 2023
Fête du Trône | Dimanche 30 Juillet 2023
Libération de Oued Ed-Dahab | Lundi 14 Août 2023
La révolution du Roi et du Peuple | Dimanche 20 Août 2023
Fête de la Jeunesse | Lundi 21 Août 2023
Marche verte | Lundi 6 Novembre 2023
Fête de l’Indépendance | Samedi 18 Novembre 2023